| ### BỘ TƯ PHÁP | ### CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Lập đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1430 /QĐ-BTP ngày 28 tháng 7 năm 2023

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028”, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch lập đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (THADS) (sửa đổi) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nghiên cứu, xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách, trên cơ sở đó, lập đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi) để đề xuất đưa vào chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2025 của Quốc hội nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong các quy định pháp luật hiện hành về THADS, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác THADS.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, trình tự, thủ tục và chất lượng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Việc xây dựng hồ sơ lập đề nghị phải đảm bảo khách quan, toàn diện và hiệu quả; bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan nhằm thống nhất quan điểm, chính sách trong việc xây dựng Dự án Luật THADS (sửa đổi).

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ 1: Tổng kết 14 năm thi hành Luật THADS

(Thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp)

2. Nhiệm vụ 2: Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi)

2.1. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

Kết quả thực hiện: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Công việc cần thực hiện:

+ Xây dựng hồ sơ theo quy định bao gồm: (1) Tờ trình đề nghị xây dựng luật; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật; (3) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật; (4) Đề cương dự thảo luật.

+ Chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý, theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp

- Thời hạn thực hiện: trước ngày 30/8/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và các đơn vị khác có liên quan.

2.2. Khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật THADS và hồ sơ đề nghị xây dựng luật

- Sản phẩm cần đạt được: Báo cáo kết quả khảo sát

- Công việc cần thực hiện: Tổ chức đoàn khảo sát tại một số tỉnh, thành phố

- Tiến độ thực hiện: từ tháng 7/2023 đến trước tháng 11/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

2.3. Tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu các thông tin, tư liệu, điều ước quốc tế; kinh nghiệm quốc tế liên quan đến pháp luật về THADS

- Sản phẩm cần đạt được: tham luận, chuyên đề, báo cáo kết quả hội thảo, tọa đàm; tài liệu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế.

- Công việc cần thực hiện:

+ Phối hợp với Viện Khoa học pháp lý, Tạp chí dân chủ và pháp luật các cơ quan truyền thông, báo chí để thực hiện các Đề tài nghiên cứu khoa học về THADS

+ Rà soát, nghiên cứu các Đề tài nghiên cứu khoa học về công tác THADS

+ Tổ chức nghiên cứu và học tập kinh nghiệm của nước ngoài về mô hình, chính sách pháp luật về THADS

+ Nghiên cứu về các thông tin, tư liệu, pháp luật quốc tế, điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực THADS

+ Tổ chức hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến các chuyên gia, các ngành, các cấp về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi)

+ Thuê chuyên gia nghiên cứu các vấn đề có liên quan

- Tiến độ thực hiện: từ tháng 7/2023 đến trước tháng 11/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

- Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học pháp lý, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Cục Công nghệ thông tin…

3. Nhiệm vụ 3: Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp

- Kết quả thực hiện: Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về báo cáo tổng kết và định hướng lớn trong xây dựng chính sách

- Thời hạn thực hiện: trước ngày 05/9/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

4. Nhiệm vụ 4: Lấy ý kiến đối với đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi)

4.1. Đăng tải hồ sơ lên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Kết quả thực hiện: Hồ sơ đề nghị xây dựng luật được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ; Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Công việc cần thực hiện: Xây dựng Công văn đề nghị đăng tải và phối hợp thực hiện việc đăng tải đảm bảo thời hạn

- Thời hạn thực hiện: trước ngày 10/9/2023 (thời hạn đăng tải ít nhất 30 ngày)

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Tổng cục THADS)

- Đơn vị phối hợp: Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp.

4.2. Lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương có liên quan

- Kết quả thực hiện:

+ Công văn gửi lấy ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành được giao nhiệm vụ trong Luật THADS; Ủy ban nhân dân và Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

+ Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến

+ Dự thảo hồ sơ đã được chỉnh lý

- Thời hạn thực hiện:

+ Công văn gửi lấy ý kiến trước ngày 10/9/2023

+ Xây dựng Báo cáo tổng hợp ý kiến trước ngày 10/10/2023

+ Xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý và chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo hồ sơ trước ngày 15/10/2023. Đăng tải báo cáo giải trình, tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Tổng cục THADS).

- Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành, địa phương có liên quan; Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4.3. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

- Kết quả thực hiện: Hội thảo lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

- Thời hạn thực hiện: tháng 11/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

- Đơn vị phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5. Nhiệm vụ 5: Thẩm định đề nghị xây dựng Luật THADS (sửa đổi)

5.1. Thẩm định đề nghị xây dựng luật

- Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định

- Công việc cần thực hiện: Tổ chức thẩm định đối với đề nghị xây dựng luật

- Thời hạn thực hiện: Hoàn thiện Báo cáo thẩm định trước ngày 30/10/2023

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Tổng cục THADS

5.2. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật trình Chính phủ

- Kết quả thực hiện: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật được hoàn thiện theo ý kiến thẩm định.

- Thời hạn thực hiện: Trước ngày 10/11/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

6. Nhiệm vụ 6: Trình Chính phủ xem xét, thông qua đề nghị xây dựng Luật

6.1. Trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Luật

- Kết quả thực hiện: Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật được trình Chính phủ, bao gồm: (1) Tờ trình đề nghị xây dựng luật; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật; (3) Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật; (4) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý; (5) Đề cương dự thảo luật.

- Thời hạn thực hiện: Trước ngày 25/11/2023

- Đơn vị chủ trì: Bộ Tư pháp (Tổng cục THADS)

6.2. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chỉnh lý hồ sơ

- Kết quả thực hiện: Đề nghị xây dựng luật được Chính phủ thông qua.

- Thời hạn thực hiện: Dự kiến trước ngày 31/12/2023

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục THADS

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch.

2. Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan: Văn phòng Bộ, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Viện Khoa học pháp lý, Cục Bổ trợ tư pháp, Thanh tra Bộ Tư pháp, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Học viện Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong phạm vi, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục THADS trong việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật theo đúng quy định.

Vụ Hợp tác quốc tế huy động hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác quốc tế để tham khảo kinh nghiệm, bài học, thực tiễn từ các quốc gia, phục vụ quá trình lập đề nghị và xây dựng Dự án Luật THADS (sửa đổi).

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Giao Tổng cục THADS chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính nghiên cứu, bố trí bổ sung nguồn kinh phí để phục vụ hoạt động lập đề nghị xây dựng luật theo quy định của pháp luật./.

Theo Hướng dẫn số 463-HD/BCSĐ ngày 16/3/2023 hướng dẫn một số nội dung, trình tự, thủ tục báo cáo, xin ý kiến Ban cán sự đảng trong công tác xây dựng VBQPPL và điều ước quốc tế do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo

Các Bộ, ngành bắt buộc phải lấy ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Các cơ quan, tổ chức khác chịu sự tác động trực tiếp của chính sách