| BỘ TƯ PHÁP BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

# Phụ lục
DANH SÁCH NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI TRONG 100 NGÀY

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BCĐ ngày      /7/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo của Bộ Tư pháp
về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06)

| TT | Tên nhiệm vụ | Thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp | Thời gian hoàn thành | Sản phẩm chủ yếu | Nguồn kinh phí | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Nhóm thể chế, chỉ đạo, điều hành |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng và các bộ, cơ quan được giao nhiệm vụ hoàn thành ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền các văn bản nợ đọng, văn bản hướng dẫn thi hành các luật liên quan đến chuyển đổi số có hiệu lực từ ngày 01/7/2026; Nghị quyết về phát triển công dân số; cập nhật Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số theo danh mục được cấp có thẩm quyền giao | Cục trưởng Nguyễn Hồng Hải, Cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Pháp luật hình sự hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Cục Công nghệ thông tin | Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, cơ quan, đơn vị có liên quan | 30/9/2026 | Các văn bản trong danh mục được ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền đúng thời hạn; trạng thái thực hiện và minh chứng được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống theo dõi Nghị quyết | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 2 |
| 1.2 | Rà soát, lập danh mục các quy định pháp luật còn mâu thuẫn, chồng chéo, cản trở chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung hoặc xử lý theo thẩm quyền | Cục trưởng Hồ Quang Huy | Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật | Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Pháp luật hình sự hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương | Hoàn thành danh mục trước ngày 30/9/2026; trình phương án xử lý trước ngày 30/11/2026; trường hợp đặc biệt không quá ngày 30/12/2026. | Danh mục vướng mắc và phương án xử lý, trong đó xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thẩm quyền và thời hạn hoàn thành. | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 5 |
| 2. Hạ tầng số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm kê trung tâm dữ liệu, các phòng máy chủ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; mức độ đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, hiệu suất, chi phí; xây dựng phương án chuyển dịch hoặc dừng các hạ tầng nhỏ lẻ, kém hiệu quả | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 30/10/2026 | 100% trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ được kiểm kê; có phương án trong giai đoạn 2026 - 2027 | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 12 |
| 2.2 | Phối hợp Bộ Công an lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng cho các hệ thống số của 04 khối và địa phương, gồm chủ quản, cấp độ dự kiến/đã phê duyệt và đầu mối ứng cứu. | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị có liên quan | Hoàn thành lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng trước ngày 30/9/2026; Hoàn thành phương án mở rộng quy mô Trung tâm An ninh mạng quốc gia trước ngày 30/11/2026. | 100% hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ có bản ghi, dữ liệu được cập nhật, hiển thị trên bảng điều hành trước ngày 30/9/2026 | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 13 |
| 2.3 | Hoàn thành hồ sơ cấp độ, kiểm thử xâm nhập và đánh giá độc lập trước khi vận hành hoặc mở rộng | Cục trưởng Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cù Thu Anh, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Hồ Quang Huy, Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Công nghệ thông tin | Cục Công nghệ thông tin | Thường xuyên | 100% hệ thống thông tin có hồ sơ cấp độ được phê duyệt, báo cáo kiểm thử, kế hoạch khắc phục lỗ hổng, phương án ứng cứu, sao lưu, khôi phục và nhật ký truy cập được kiểm chứng trước khi vận hành hoặc mở rộng | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 14 |
| 2.4 | Kết nối hệ thống quan trọng với đầu mối giám sát 24/7; định kỳ kiểm tra tài khoản, phân quyền và dữ liệu nhạy cảm. Thực hiện kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia (Bộ Công an) tối thiểu với các hệ thống từ cấp độ 3 trở lên. | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan | Hoàn thành kết nối HTTT cấp độ 3 trở lên trong năm 2026 | 100% hệ thống quan trọng có giám sát 24/7 báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra định kỳ tài khoản và phân quyền; Hoàn thành kết nối chia sẻ thông tin giám sát an ninh mạng với Trung tâm An ninh mạng quốc gia tối thiểu từ cấp độ 3 trở lên | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 15 |
| 2.5 | Phối hợp Bộ Công an kiểm tra, đánh giá hệ thống mạng gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản mật của khối đảng theo yêu cầu; cảnh báo sớm, thường xuyên các nguy cơ rủi ro an ninh thông tin trên các hệ thống thông tin quan trọng của Bộ Tư pháp | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các đơn vị thuộc Bộ, các đơn vị có liên quan |  | Báo cáo đánh giá toàn diện, văn bản xác nhận đủ điều kiện vận hành đối với mạng mật của khối đảng; Tiếp nhận thông tin cảnh báo nguy cơ rủi ro an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin quan trọng của Bộ Tư pháp | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 16 |
| 3. Dữ liệu số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phối hợp Bộ Công an: Rà soát, bổ sung, danh mục CSDL cần xây dựng, hoàn thiện; quy định rõ khái niệm, nội hàm, trường dữ liệu, trách nhiệm tạo lập, cập nhập, chia sẻ, khai thác và giá trị pháp lý của dữ liệu. Đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm đồng bộ, khả thi, phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 30/11/2026 | Danh mục cơ sở dữ liệu (quy định rõ khái niệm, nội hàm, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, chia sẻ, khai thác và giá trị pháp lý của dữ liệu, CSDL) và các quy định cần sửa đổi; dự thảo văn bản hoặc phương án xử lý, cơ quan chủ trì và thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 18 |
| 3.2 | Rà soát, ban hành khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu và từ điển dữ liệu của Bộ Tư pháp theo yêu cầu tại Quyết định số 2439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04/11/2025 | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 30/11/2026 | Khung kiến trúc dữ liệu, khung quản trị, quản lý dữ liệu và từ điển dữ liệu của Bộ Tư pháp được ban hành hoặc cập nhật phù hợp với Quyết định số 2439/QĐ-TTg. | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 19 Bộ Tư pháp đã hoàn thành ban hành Khung kiến trúc dữ liệu Bộ Tư pháp (Quyết định số 953/QĐ-BTP ngày 07/4/2026), Khung quản trị, quản lý dữ liệu Bộ Tư pháp, Từ điển dữ liệu dùng chung (Phiên bản 1.0) (Quyết định số 959/QĐ-BTP ngày 07/4/2026) đáp ứng yêu cầu |
| 3.3 | Hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu hộ tịch, dữ liệu biện pháp bảo đảm, dữ liệu trợ giúp pháp lý, dữ liệu thi hành án dân sự đủ điều kiện đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia | Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cù Thu Anh, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi | Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự | Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an, các địa phương và đơn vị có liên quan | 30/11/2026 | Tối thiểu 80% dữ liệu hộ tịch, dữ liệu biện pháp bảo đảm, dữ liệu trợ giúp pháp lý, dữ liệu thi hành án dân sự đủ điều kiện đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia được hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 20 và Nhiệm vụ 21. Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã hoàn thành việc đồng bộ 100% dữ liệu lịch sử và hiện đang duy trì việc đồng bộ dữ liệu phát sinh hàng ngày. |
| 3.4 | Phối hợp Bộ Nội vụ hoàn thiện CSDL cán bộ, công chức, viên chức toàn quốc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, thực hiện kết nối thông suốt với CSDL đảng viên | Vụ trưởng Phan Thị Hồng Hà | Vụ Tổ chức cán bộ | Cục Công nghệ thông tin, Bộ Nội vụ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 30/11/2026 | CSDL cán bộ, công chức, viên chức kết nối với CSDL đảng viên; dữ liệu được chia sẻ, khai thác phục vụ công tác tổ chức cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 23 |
| 3.5 | Phối hợp Tòa án nhân dân tối cao xây dựng nền tảng quản lý án toàn trình đối với án hình sự và thi hành án hình sự của Toà án nhân dân phục vụ triển khai Đề án 422 của Chính phủ; hoàn thiện quy định, quy trình số hoá, làm sạch dữ liệu hồ sơ vụ án, vụ việc đã giải quyết, phục vụ xây dựng kho dữ liệu dùng chung của ngành Toà án | Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi | Cục Quản lý Thi hành án dân sự | Cục Công nghệ thông tin, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan | 30/10/2026 | Hoàn thiện, đưa vào sử dụng nền tảng quản lý án toàn trình đối với án hình sự, thi hành án hình sự phục vụ triển khai Đề án 422 của Chính phủ; hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ lịch sử cần số hoá; ban hành danh mục tài liệu, trường thông tin và quy trình số hoá; xây dựng kế hoạch liên ngành về đối soát, làm sạch dữ liệu hồ sơ vụ án lịch sử | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 26 |
| 3.6 | Phối hợp Viện kiểm soát nhân dân tối cao quy định việc số hoá dữ liệu tại nguồn, danh mục dữ liệu ưu tiên được làm sạch và lộ trình xử lý dữ liệu lịch sử; bước đầu hình thành CSDL nghiệp vụ (hồ sơ vụ án, bản án) toàn ngành | Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi | Cục Quản lý Thi hành án dân sự | Cục Công nghệ thông tin, Viện kiểm soát nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan | 30/9/2026 | Quy định về số hoá dữ liệu nghiệp vụ tại nguồn được ban hành; danh mục dữ liệu ưu tiên được làm sạch và lộ trình xử lý dữ liệu lịch sử được phê duyệt; bước đầu hình thành CSDL nghiệp vụ (hồ sơ vụ án, bản án) toàn ngành | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 27 |
| 3.7 | Thực hiện đồng bộ thông tin, dữ liệu phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực theo quy định của Nghị định 70/2024/NĐ-CP và Nghị định 58/2026/NĐ-CP và các văn bản có liên quan | Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải | Cục Hành chính tư pháp | Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan | 30/11/2026 | Các thông tin, dữ liệu phải được đồng bộ về CSDL quốc gia về dân cư phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 28 |
| 4. Nền tảng số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Rà soát hiện trạng, xây dựng hoặc điều chỉnh kế hoạch triển khai các nền tảng số dùng chung quốc gia theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg ngày 24/6/2026; tổ chức triển khai theo lộ trình được phê duyệt, bảo đảm các nền tảng được đưa vào sử dụng thực chất, lấy người sử dụng làm trung tâm; kết nối với công cụ đánh giá mức độ sử dụng và thu thập phản hồi của người sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì. | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Hoàn thành rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh kế hoạch trước ngày 30/9/2026 | 100% nền tảng của Bộ Tư pháp thuộc danh mục tại Quyết định số 1132/QĐ-TTg được rà soát; có kế hoạch triển khai hoặc kế hoạch điều chỉnh được phê duyệt, xác định rõ đơn vị chủ trì, phạm vi, đối tượng sử dụng, sản phẩm, tiến độ và nguồn lực thực hiện. Các nền tảng đến hạn theo lộ trình được đưa vào vận hành, có người sử dụng thực tế; kết nối với công cụ đánh giá mức độ sử dụng và thu thập phản hồi của người sử dụng do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và có số liệu về mức độ sử dụng, phản hồi của người dùng, tồn tại và phương án cải thiện chất lượng. | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 29 |
| 4.2 | Hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp, tích hợp và hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt và ổn định với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan | Hoàn thành trước ngày 30/9/2026 và duy trì liên tục | Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp và hoạt động đồng bộ, thống nhất, thông suốt và ổn định với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 31 |
| 4.3 | Phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát các nền tảng dùng chung quốc gia của Bộ Tư pháp đang triển khai; ban hành tiêu chí và yêu cầu kỹ thuật bảo đảm khả năng, đăng nhập một lần qua VNeID. | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an và các đơn vị có liên quan | 30/9/2026 | Bộ tiêu chí và yêu cầu kỹ thuật đối với nền tảng số dùng chung, bảo đảm khả năng đăng nhập một lần qua VNeID | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 33 |
| 5. Dịch vụ công trực tuyến |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Đánh giá việc cắt giảm, đơn giản hoá, tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hoá hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu và xử lý đúng hạn; công bố bảng xếp hạng hằng tháng | Quyền Cục trưởng Nguyễn Hùng Huế | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan | Công bố lần đầu trước ngày 30/9/2026 và thực hiện thường xuyên | Đánh giá, xếp hạng theo Bộ chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 35 |
| 5.2 | Phối hợp các bộ, ngành chủ quản thủ tục hành chính hoàn thành tái cấu trúc 80 TTHC còn lại theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP; | Quyền Cục trưởng Nguyễn Hùng Huế | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Các bộ, ngành chủ quản thủ tục hành chính, Bộ Công an, cac cơ quan cung cấp dữ liệu, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị có liên quan | 30/11/2026 | 80/80 TTHC được tái cấu trúc; quy trình điện tử cập nhật và biểu mẫu được cập nhật; thành phần hồ sơ, thời gian xử lý và kết quả cắt giảm được công khai | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 36 |
| 5.3 | Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, sửa đổi quy định, quy trình nội bộ và biểu mẫu trên cơ sở dữ liệu đã có | Cục trưởng Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cù Thu Anh, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Nguyễn Hồng Hải | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an, cac cơ quan cung cấp dữ liệu và các đơn vị có liên quan | 30/11/2026 | Các quy trình điện tử cập nhật và biểu mẫu được cập nhật; thành phần hồ sơ, thời gian xử lý và kết quả cắt giảm được công khai | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 36 |
| 5.4 | Kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với các CSDL đã công bố và các CSDL mới hoàn thành; tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, UBND tỉnh, thành phố; cơ quan chủ quản CSDL | 30/8/2026 | 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã có | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 37 |
| 5.5 | Lựa chọn nhóm TTHC tần suất cao, liên quan trực tiếp người dân, doanh nghiệp và cấp xã; tái thiết kế quy trình từ gốc, loại bỏ xử lý song song điện tử - thủ công, xác minh lặp lại. | Quyền Cục trưởng Nguyễn Hùng Huế | Cục Kiểm soát thủ tục hành chính | Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan | Hoàn thành danh mục trước ngày 30/7/2026; hoàn thành kiểm thử trước ngày 30/11/2026 | Tối thiểu 05 thủ tục hành chính ưu tiên và đánh giá hiệu quả | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 38 |
| 6. Kinh tế số |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Công bố danh mục dữ liệu mở và dịch vụ dữ liệu có thể khai thác an toàn; chuẩn hoá API | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu, Cục trưởng Lê Xuân Hồng, Cục trưởng Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng Lê Vệ Quốc, Cục trưởng Cù Thu Anh, Cục trưởng Nguyễn Thắng Lợi, Cục trưởng Phan Anh Tuấn | Cục Công nghệ thông tin, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký, giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Kế hoạch – Tài chính | Các đơn vị có liên quan | 30/11/2026 | Rà soát, công bố tài liệu API, điều kiện sử dụng các dữ liệu mở, dịch vụ dữ liệu có thể khai thác an toàn đã được Bộ Tư pháp công bố tại Quyết định số 1634/QĐ-BTP ngày30/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Danh mục dữ liệu gốc, Danh mục dữ liệu chủ, Danh mục dùng chung, Danh mục dữ liệu mở và Kế hoạch triển khai của Bộ Tư pháp | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 42. Cục Đăng ký, giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước đã hoàn thành thông qua việc tham mưu ban hành Quyết định số 1046/QĐ-BTP ngày 20/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng động sản (không phải là tàu bay, tàu biển, chứng khoán đã đăng ký tập trung), bằng cây hằng năm, công trình tạm và hướng dẫn kết nối, khai thác sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. |
| 7. Nguồn nhân lực |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Phối hợp Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức đào tạo về dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo cho cán bộ tham mưu, cán bộ chuyên trách, cán bộ vận hành hệ thống và cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; có kiểm tra kết quả đầu ra | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 30/10/2026 | Tối thiểu 95% đối tượng thuộc danh sách phải đào tạo hoàn thành chương trình và đạt yêu cầu kiểm tra đầu ra; kết quả được thống kê theo cơ quan, vị trí việc làm. Triển khai trên Nền tảng Bình dân học vụ số | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 46 |
| 7.2 | Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP | Các Thành viên Ban Chỉ đạo | Các đơn vị thuộc Bộ có vị trí chuyên trách chuyển đổi số, an ninh mạng | Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính | 15/8/2026 | 100% người đủ điều kiện được rà soát, lập danh sách, phê duyệt và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định; các vướng mắc về hướng dẫn, thủ tục được xử lý | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 47 |
| 8. Tài chính, giải ngân |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ, giao dự toán đối với số kinh phí năm 2026 đã được bố trí nhưng chưa phân bổ, chưa giao dự toán cho các nhiệm vụ chuyển đổi số; ưu tiên cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung, an toàn, an ninh mạng, trang thiết bị thiết yếu và các nhiệm vụ cấp bách được Đảng, Nhà nước giao, bảo đảm đúng quy định, đúng trọng tâm, tránh dàn trải, trùng lặp, lãng phí. | Cục trưởng Phan Anh Tuấn | Cục Kế hoạch - Tài chính | Cục Công nghệ thông tin, Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Hành chính tư pháp, Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Cục Quản lý Thi hành án dân sự, Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 15/8/2026 | Phương án phân bổ, giao dự toán hoặc quyết định giao dự toán được cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 48 |
| 9. Kỷ luật thực thi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cập nhật bảng theo dõi tiến độ 100 ngày làm việc; hằng tháng công khai các nhiệm vụ chậm muộn thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp | Cục trưởng Phạm Quang Hiếu | Cục Công nghệ thông tin | Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan, Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo | Báo cáo đầu tiên trước ngày 25/7/2026; cập nhật hằng tháng | Thông tin tình hình triển khai các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên Bảng điều hành trực tuyến; báo cáo tháng; bảng phân loại nhiệm vụ theo trạng thái: đúng tiến độ, có nguy cơ chậm và chậm tiến độ; đường dẫn minh chứng của từng nhiệm vụ | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 49 |
| 9.2 | Phối hợp Ban Tổ chức Trung ương; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nội dung đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị gắn với KPI/OKR dựa trên dữ liệu | Vụ trưởng Phan Thị Hồng Hà | Vụ Tổ chức cán bộ | Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ, Văn phòng Đảng ủy và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan | 30/9/2026 | Nội dung đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị gắn với KPI/OKR dựa trên dữ liệu. | Ngân sách nhà nước | Nhiệm vụ 50 |

Số thứ tự của nhiệm vụ được giao tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCĐTW.